УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Парабельского района

от 17.04.2019 № 213а

ПАСПОРТ

муниципального проекта Парабельского района

**«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Социальная активность | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ликонцева А.С., заместитель главы Парабельского района по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Коновалова Е.М., руководитель Отдела образования Администрации Парабельского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Ямщикова М.А., заместитель руководителя Отдела образования | | |
| Связь с муниципальными программами Парабельского района | Муниципальная программа «Развитие образования Парабельского района на 2017-2020», утвержденная постановлением Администрации Парабельского района № 730 а от 29.12.2016 г.( с изменениями) | | |
| Связь с федеральными, региональными проектами | Муниципальный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10.  Региональным проектом «Социальная активность», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №СЖ-Пр-2537 | | |

**Цель проекта**: развитие добровольчества (волонтерства) в Парабельском районе, развитие талантов и способностей у детей, путем поддержки общественных инициатив и проектов.

**Задача проекта**: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

**Результат проекта**: создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций

Направления реализации муниципального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения |
| 1. | Участие в региональных конкурсах грантов и субсидий, направленных на поддержку социальных и добровольческих проектов | Василёнок Е.А.  Руководители ОО | 2019-2024 гг. |
| 2. | Разработка нормативных документов в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | Василёнок Е.А.  Дерягина О.Н. | 2019 г. |
| 3. | Вовлечение в добровольческую деятельность работников системы образования и обучающихся образовательных организаций Парабельского района | Василёнок Е.А.  Лебедева С.Ю.  Руководители ОО | 2019-2024 гг. |
| 4. | Создание на базе образовательных организаций волонтерских объединений | Руководители ОО | 2019-2024 гг. |
| 5. | Реализация детьми и подростками в образовательных организациях Парабельского района социальных проектов | Руководители ОО | 2019-2024 гг. |
| 6. | Прохождение подготовки (переподготовки) в соответствии с разработанными образовательными программами работниками системы образования,  ответственными за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | Василёнок Е.А. | 2019-2024 гг. |
| 7. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | Василёнок Е.А. | 2019-2024 гг. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта

«Социальная активность»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Социальная активность»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Участие в не менее 1 региональном конкурсе грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов (по мере готовности к участию ) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Лебедева С.Ю.  Руководители ОО | отчет об участии в конкурсах, список участников |
| 2. | Разработка нормативно-правовых актов в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (по мере необходимости) | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Василёнок Е.А.  Дерягина О.Н.  Руководители ОО | муниципальные нормативные правовые акты и акты ОО |
| 3. | Вовлечение в добровольческую деятельность работников системы образования и обучающихся образовательных организаций Парабельского района | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Лебедева С.Ю.  Руководители ОО | отчет об участии в волонтерском движении; планы, программы проведенных мероприятий  % вовлеченности обучающихся: 2019г-7%,2020г-10%,2021г-12%,2022г-15%,2023г-17%,2024г-20% |
| 3.1 | Проведение семинара для заместителей директоров по ВР и педагогов-организаторов по вопросу организации добровольческой деятельности  «Опыт работы РДШ и волонтёрство» | 12.02.2019г |  | Лебедева С.Ю. | программа семинара, список участников; мотивация работников системы образования на активизацию работы по организации добровольческой деятельности в ОО |
| 3.2 | Проведение в образовательных организациях уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству  Ежегодно к Международному дню волонтёра (5 декабря) | ноябрь2019г. | 30.11.2024 | Руководители ОО | отчеты о проведении уроков, размещение информации о проведенных мероприятиях на сайтах общеобразовательных организаций |
| 4. | Создание на базе образовательных организаций (школ, Дома детского творчества) волонтерских объединений | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Руководители ОО | статистика количества объединений, отчеты об их деятельности |
| 4.1 | Организация трудовых бригад школьников по благоустройству и озеленению территорий ОО в летний период (ежегодно) | 01.06.2019 | 20.08.2024 | Руководители ОО | нормативные правовые акты ОО, списки участников бригад, планы работы; организация общественно-полезной деятельности на благо школ, занятость обучающихся,состоящих на различных видах профилактического учета; ежегодно на базе 8 школ создаются трудовые бригады (временные объединения ) |
| 4.2 | Деятельность тимуровских объединений в ОО по оказанию помощи ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла, одиноким людям старшего поколения (помощь оказывается в течение года по мере необходимости) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Руководители ОО | отчеты о проделанной работе, списки участников объединений; организованная сезонная помощь нуждающимся людям |
| 4.3. | Деятельность волонтерских объединений детей и педагогов культурно-просветительской направленности на базе Дома детского творчества (в течение года выезды с культурными и образовательными проектами в ОО района ) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Лебедева С.Ю.  Руководители ОО | отчеты о проделанной работе, списки участников объединений |
| 4.4. | Привлечение обучающихся ОО к участию в волонтерском движении по направленности «Волонтёрство Победы» (волонтерское сопровождение благоустройства и ухода за памятными местами, народного шествия «Бессмертный полк»; участие в поисковом отряде «Долг» и др.) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Руководители ОО | отчеты о проделанной работе; гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, увековечивание памяти о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны. |
| 5. | Ежегодное проведение муниципального конкурса социально-значимых проектов | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Лебедева С.Ю.  Руководители ОО | нормативные правовые акты, документация проектов, фотоотчеты о реализации проектов, организация общественно-полезной деятельности школьников |
| 6. | Прохождение подготовки (переподготовки) в соответствии с разработанными образовательными программами работниками системы образования,  ответственными за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями (по мере необходимости ) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Руководители ОО | списки участников, программы занятий |
| 7. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» (по мере готовности к участию) | 01.01.2019 | 12.12.2024 | Василёнок Е.А.  Руководители ОО | конкурсные материалы |