УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

Парабельского района

от 17.04.2019 № 213а

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ликонцева Анна Сергеевна, заместитель Главы Парабельского района по социальным вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | Коновалова Елена Михайловна, руководитель МКУ Отдела образования Администрациии Парабельского района |
| Администратор муниципального проекта | Ямщикова Марина Анатольевна, заместитель руководителя МКУ Отдела образования Администрациии Парабельского района |
| Связь с муниципальными программами Парабельского района | Муниципальная программа «Развитие образования Парабельского района на 2017-2020», утвержденная постановлением Администрации Парабельского района № 730 а от 29.12.2016 г.( с изменениями) |
| Связь с федеральными, региональными проектами | Муниципальный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего», паспортом национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10. Региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №СЖ-Пр-2537 |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Основной | 0 | 01.01.2019 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 0 | 1.01.2019 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.2. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семьеНе менее 170 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи, а также оказана поддержка, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая консультационный центр в дошкольной образовательной организации, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также им будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019года).Реализация услуг предполагается через муниципальные образовательные организации (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, консультационный центр, психолого-медико-педагогическую комиссию) на безвозмездной основе. К концу 2024 года реализована, достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационного центра, обеспечивающего получения родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической, диагностической и консультационной помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.  | Областной бюджет | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Оказаны услуги психолого-педагогической,методической и консультативной помощиродителям (законным представителям)детей, а также гражданам, желающимпринять на воспитание в свои семьи детей,оставшихся без попечения родителей. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Оказаны услуги психолого-педагогической,методической и консультативной помощиродителям (законным представителям)детей, а также гражданам, желающимпринять на воспитание в свои семьи детей,оставшихся без попечения родителей через консультационный центр муниципальной дошкольной образовательной организации. | 432,8 | 432,8 | 432,8 | 0 | 0 | 0 | 1298,4 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 432,8 | 432,8 | 432,8 | 0 | 0 | 0 | 1298,4 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Оказаны услуги психолого-педагогической,методической и консультативной помощиродителям (законным представителям)детей, а также гражданам, желающимпринять на воспитание в свои семьи детей,оставшихся без попечения родителей через территориальную-психолого-медико-педагогическую комиссию. | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 770,3 | 470,3 | 470,3 | 0 | 0 | 0 | 1710,9 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 0 | 0 | 0 | 1410,9 |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Коновалова Е.М. | руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | Карлов А.Л., Глава Администрации Парабельского района | 10% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Ямщикова М.А. | заместитель руководителяМКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Усманова О.В.Золотухина И.В. | начальник отдела опеки и попечительстваведущий специалист отдела образования по дошкольному воспитанию | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 30% |
| 4. | Участник муниципального проекта | Кузьмина И.П. | главный экономист МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 10% |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Усманова О.В.Золотухина И.В. | начальник отдела опеки и попечительстваведущий специалист отдела образования по дошкольному воспитанию | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 30% |
| 6. | Участник муниципального проекта  | Вялова С.В., Сидоренко О.Б., Раду М.П., Хадкевич Е.В., МихайличенкоМ.С., Пичугина Е.Г., Яковлева М.Ф., Гончарова В.М., Гришаева О.А., Арестова О.Н.,Радыгина Е.В., Паламарчук Е.С. | Руководители образовательных организаций | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 40% |
| Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Усманова О.В.Золотухина И.В. | начальник отдела опеки и попечительстваведущий специалист отдела образования по дошкольному воспитанию | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 40% |
| 8. | Участник муниципального проекта | Вялова С.В., Сидоренко О.Б., Раду М.П., Хадкевич Е.В., МихайличенкоМ.С., Пичугина Е.Г., Яковлева М.Ф., Гончарова В.М., Гришаева О.А., Арестова О.Н.,Радыгина Е.В., Паламарчук Е.С. | Руководители образовательных организаций | Коновалова Е.М., руководитель МКУ Отдела образования Администрации Парабельского района | 5% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2019  | 31.12.2024 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.1. | Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, консультационном центре.  | 01.09.2020. | 31.12.2024 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.2. | Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |  |
| 1.1.3. | Проведение социологического опроса и анализ статистических данных, с целью определения потребности в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей. | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Золотухина И.В. | Результаты исследования. | АМП |
| 1.1.4 | Разработка моделиинформационно-просветительской поддержкиродителей, включающейсоздание, в том числе вдошкольных образовательных и общеобразовательныхорганизациях, консультационных центров,обеспечивающих получениеродителями детей дошкольноговозраста методической,психолого-педагогической, втом числе диагностической иконсультативной, помощи набезвозмездной основе | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Золотухина И.В. | Модель информационно-просветительской поддержки семей, имеющих детей. | АМП |
| 1.1.5  | Разработка и систематизация критериев мониторинга оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи поддержки семей, имеющих детей. | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Золотухина И.В. | Критерии проведения мониторинга организации  | АМП |
| 1.1.6 | Не менее 120 родителей(законных представителей)получили услуги психолого-педагогической, методическойи консультативной помощи, атакже оказана поддержкагражданам, желающим принятьна воспитание в свои семьидетей, оставшихся безпопечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.7 | Не менее 130 родителей(законных представителей)получили услуги психолого-педагогической, методическойи консультативной помощи, атакже оказана поддержкагражданам, желающим принятьна воспитание в свои семьидетей, оставшихся безпопечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.8 | Не менее 140 родителей(законных представителей)получили услуги психолого-педагогической, методическойи консультативной помощи, атакже оказана поддержкагражданам, желающим принятьна воспитание в свои семьидетей, оставшихся безпопечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.9 | Не менее 150 родителей(законных представителей)получили услуги психолого-педагогической, методическойи консультативной помощи, атакже оказана поддержкагражданам, желающим принятьна воспитание в свои семьидетей, оставшихся безпопечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 1.1.10 | Не менее 160 родителей(законных представителей)получили услуги психолого-педагогической, методическойи консультативной помощи, атакже оказана поддержкагражданам, желающим принятьна воспитание в свои семьидетей, оставшихся безпопечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Золотухина И.В. | Информационно-аналитический отчет по итогам года по оказанию родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | АМП |
| 2.1.3 | Консультирование работников,участвующих в реализациивнедрения модели (при необходимости) по возникающим вопросам | 01.03.2019 | 01.12.2024 | Золотухина И.В.Усманова О.В. | консультации | АМП |
| 3. | Информационное сопровождение реализации муниципального проекта  | 15.01.2019  | 31.12.2024 | Золотухина И.В.Усманова О.В. |  информационное сопровождение муниципального проекта позволит донести до педагогической общественности, населения основные результаты и перспективы данного проекта | АМП |
| 4. | Участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке семей, имеющих детей утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703  | 1.01.2019  | 15.12.2020 | Ямщикова М.АКузьмина И.П. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке семей, имеющих детей. | РМП |
| 5. | Подготовка отчетов о ходе ирезультатах реализации внедрения целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в установленные сроки | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Золотухина И.В.Усманова О.В. | информационно-аналитический отчет ежегодно | РМП |
| 6. | Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта |  | 25.11.2019\*25.11.2020\*25.11.2021\*25.11.202225.11.202325.11.2024 | Коновалова Е.М. | ежегодный отчет о выполнении показателей проекта | РМП |
| 7. | Итоговый мониторинг показателей реализации проекта |  | 30.11.2021\*30.11.2024\* | Коновалова Е.М. | отчет о выполнении показателей проекта за три года | РМП |

*Сокращения:*

*РРП - руководитель регионального проекта*

*РМП - руководитель муниципального проекта*

*АМП - администратор муниципального проекта*